## Matrice_RACI
Bridge- Matrice RACI
Managers: Leopoldo Todisco e Carlo Venditto
| Antonio Ceruso | Benedetta Colella | Alessia De Filippo | Biagio Gallo | Geraldine Montella | Vito Vernellati | Mario Zurolo | Leopoldo Todisco | Carlo Venditto | Filomena Ferrucci | Fabio Palomba
RAD - Elicitation - Introduzione | R | R - A | - | R | - | - | - | C | C | I | I
RAD - Sistema Proposto - Panoramica | . | - | - | - | - | R - A | R | C | C | I | I
RAD - Sistema Proposto - Activity Diagram | - | R | R | R | R - A | - | - | C | C | I | I
RAD - Sistema Proposto - Scenari | R - A | R | R | R | R | R | R | C | C | I | I
RAD - Sistema Proposto - Requisiti Funzionali Medico | - | R | R | R | R - A | - | - | C | C | I | I
RAD - Sistema Proposto - Requisiti Funzionali Paziente/Caregiver | R | - | - | - | - | R | R - A | C | C | I | I
RAD - Sistema Proposto - Requisiti Non Funzionali | R - A | R | R | R | R | R | R | C | C | I | I
RAD - Sistema Proposto - Use Case | R | R | R - A | R | R | R | R | C | C | I | I
RAD - Sistema Corrente - Panoramica | - | - | R - A | - | R | - | - | C | C | I | I
RAD - Individuazione Oggetti - Boundary | R | R | - | - | - | - | R - A | C | C | I | I
RAD - Individuazione Oggetti - Entity Control | - | - | R | R - A | R | R |  | C | C | I | I
RAD - Sequence Diagram | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I - A | C | C | I | I
RAD - Statechart Diagram | R - I - A | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I | C | C | I | I
RAD - Mockups | R - I | R - I | R - I - A | R - I | R - I | R - I | R - I | C | C | I | I
RAD - Revisione | R - I | - | - | - | R - A - I | - | - | C | C | I | I
RAD - Revisione - Matrice di tracciabilità | - | - | R - I | R - I | - | - | R - A - I | C | C | I | I
SDD - Definizione Design Design Goals | R | R | R | R - A | - | R | - | C | C | I | I
SDD - Definizione Design Trade - Off | - | - | - | - | R - A | - | R | C | C | I | I
SDD - Decomposizione in sottosistemi | R - I | - | R - A - I | R - I | - | - | - | C | C | I | I
SDD - Diagramma dei sottosistemi | R | - | R | R - A | - | - | - | C | C | I | I
SDD - Diagramma architetturale | - | - | - | - | - | R - A | R | C | C | I | I
SDD - Mapping Hardware/Software - Deployment Diagram | - | R | - | - | R - A | - | - | C | C | I | I
SDD - Entity Class Diagram | R - A | R | R | R | R | R | R | C | C | I | I
SDD - Revisione - Architettura | - | R - A - I | - | - | - | R - I | - | C | C | I | I
SDD - Revisione - Struttura | R - A - I | - | - | - | R - I | - | - | C | C | I | I
SDD - Revisione - Tracciabilità | - | - | R - A - I | R - I | - | - | R - I | C | C | I | I
Testing - Introduzione | - | - | - | R | - | - | - | C - A | C | I | I
Testing - Relazione con altri documenti | - | - | R | - | - | - | - | C | C - A | I | I
Testing - Panoramica | - | - | - | - | R | - | - | C - A | C | I | I
Testing - Features da testare | - | - | - | - | - | - | R | C | C - A | I | I
Testing - Pass/Fail criteria | R - I | - | - | - | - | - | - | C - A | C | I | I
Testing - Approccio | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I | C | C - A | I | I
Testing - Sospensione e ripristino | - | R - I | - | - | - | - | - | C - A | C | I | I
Testing - Test deliverables | - | R - I | - | - | - | - | - | C | C - A | I | I
Testing - Materiale di Testing | - | - | - | - | - | R - I | - | C - A | C | I | I
Testing - Responsabilità | - | - | - | - | - | R - I | - | C | C - A | I | I
Testing - Test Cases | R - A - I | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I | C | C | I | I
Testing- Identificazione e stesura dei casi di test | R - I | R - A - I | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I | C | C | I | I
Testing -Revisione | - | R - I | - | - | - | R - A - I | - | C | C | I | I
Testing - Struttura | R - I | - | - | - | R - A - I | - | - | C | C | I | I
Testing - Matrice di tracciabilità | - | - | R - A - I | R - I | - | - | R - I | C | C | I | I
ODD - Component off-the-shelf | R - A - I | R - I | - | - | - | - | - | C | C | I | I
ODD - Design Patterns | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I | R - A - I | C | C | I | I
ODD - Revisione - Struttura | R - I | - | - | - | R - A - I | - | - | C | C | I | I
ODD - Revisione - Matrice di tracciabilità | - | - | R - I | R - A - I | - | - | R - I | C | C | I | I
Implementazione - Database | R | R | R | R | R | R | R - A | C | C | I | I
Implementazione - Backend | R - A | - | - | R | R | R | - | C | C | I | I
Implementazione - Frontend | - | R | R - A | - | - | - | R | C | C | I | I
Implementazione - JavaDoc | R | R - A | R | R | R | R | R | C | C | I | I
Implementazione Testing - Unità | R | R | R | R | R | R - A | R | C | C | I | I
Implementazione Testing - Integrazione | R | R | R | R | R - A | R | R | C | C | I | I
Implementazione Testing - Sistema | R | R | R | R | R - A | R | R | C | C | I | I
Implementazione Testing - Incident Report | R | R | R | R | R | R | R - A | C | C | I | I
Implementazione Testing - Summary Report | R - A | R | R | R | R | R | R | C | C | I | I
Implementazione Testing - Revisione | R | R - A | R | R | R | R | R | C | C | I | I