## Foglio1
ID | Categoria | Descrizione | Owner | Cause | Inneschi | Probabilità | Impatto | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Data individuazione | Interdipendenza | Status | Residui
R1 | Persone | Calo di motivazione di un TM | PM | Stress lavorativo causato da scadenze ravvicinate e obiettivi poco chiari | Mancanza di progressi visibili, feedback negativi o assenti | Media | Grave | Creare un ambiente di lavoro positivo, con revisioni regolari e incentivi | Ribilanciare il carico di lavoro; fare più meeting o fare attività di team building. | 2024-10-15 |  | Chiuso
R2 | Persone | Abbandono di un TM | PM | Insoddisfazione personale, opportunità lavorative migliori | Disinteresse nello sviluppo del progetto, poca partecipazione alle attività di team building | Molto bassa | Grave | Coinvolgere tutti i team member, dando un adeguato carico di lavoro e costante motivazione. Parlare spesso con i TM per capire eventuali problemi | Ridistribuire i compiti e attivare rapidamente il processo di assunzione sostitutiva | 2024-10-15 |  | Chiuso | Nonostante la redistribuzione dei compiti e l’attivazione del processo di assunzione sostitutiva, potrebbero comunque verificarsi ritardi nelle attività, riduzione temporanea della produttività del team e difficoltà di integrazione del nuovo TM, specialmente se richiede un periodo di formazione o onboarding.
R3 | Persone | Comunicazione inefficiente dei PM con i TM | PM | Mancanza di competenze comunicative, strumenti inadeguati | Riunioni disorganizzate, incomprensioni | Media | Tollerabile | Formazione sulla comunicazione efficace, utilizzo di strumenti collaborativi aggiornati | Organizzare una riunione chiarificatrice e individuare le cause | 2024-10-20 |  | Chiuso
R4 | Persone | Calo di produttività | PM | Distrazioni, mancanza di obiettivi chiari | Ritardi sulle consegne, aumento di bug | Alta | Grave | Stabilire scadenze realistiche e obiettivi intermedi monitorati regolarmente | Implementare il pair programming o l'assistenza temporanea esterna | 2024-10-22 |  | Chiuso
R5 | Persone | Mancata conoscenza della teoria | PM | Mancanza di formazione adeguata, risorse limitate | Difficoltà nel completare task complessi | Media | Catatrofico | Offrire sessioni di formazione continua, creare una knowledge base interna. Fornire una copia del libro di testo del corso ai TM | Coinvolgere esperti esterni o consulenti | 2024-10-23 |  | Chiuso
R6 | Persone | Problematiche relative alle valutazioni | PM | Valutazioni non in linea con quello che si aspettava il TM | Mancanza di progressi visibili, feedback negativi o assenti | Bassa | Tollerabile | Assegnare della valutazioni quanto più in linea con il team contract | Chiarire con il team eventuali problematiche | 2024-10-27 |  | Chiuso
R7 | Persone | Conflitto tra TM | PM | Conflitti interni al team o malintesi frequenti | Difficoltà nel lavorare di squadra | Alta | Grave | Svolgere periodicamente attività di team building | Discutere singolarmente con i TM coinvolti ed individuare le cause del conflitto | 2024-11-03 |  | Chiuso
R8 | Persone | Diminuzione del lavoro svolto | PM | Mancanza di comunicazione, stress | Contributo scarso da parte dei TM | Media | Grave | Fare delle review periodiche in modo tale da capire come sta andando il progetto | Individuare le cause dei rallentamenti e se necessario allocare altre risorse | 2024-11-05 |  | Chiuso
R9 | Stime | Errate previsioni su tempi e costi | PM | Carico di lavoro sproporzionato rispetto alle risorse disponibili | Ritardi sulle consegne, aumento di bug | Media | Grave | Stabilire scadenze realistiche e obiettivi intermedi monitorati regolarmente | Implementare il pair programming o l'assistenza temporanea esterna | 2024-11-05 |  | Chiuso
R10 | Tecnologie | I TM non riescono ad adeguarsi alle nuove tecnologie | PM | Mancanza di formazione adeguata, risorse limitate | Difficoltà nel completare task complessi | Alta | Catatrofico | Offrire sessioni di formazione continua, creare una knowledge base interna | Coinvolgere esperti esterni o consulenti | 2024-11-07 |  | Chiuso
R11 | Requisiti | Modifica dei requisiti in una fase avanzata del progetto | PM | Mancanza di chiarezza nei requisiti iniziali e negli obiettivi del progetto | Il cliente non è soddisfatto dei requisiti individuati o ci si accorge che i RF erano fra loro incompatibili | Alta | Grave | Stare a stretto contatto con il cliente in modo tale da ottenere feedback e fare una review prima di passare all'implementazione | Riformulare le priorità e cambiare lo schedule in modo da sistemare i Requisiti. | 2024-11-10 |  | Chiuso
R12 | Requisiti | Scarsa comprensione dei requisiti funzionali | PM | Comunicazione incoerente tra stakeholder e team di sviluppo | Ripetute modifiche ai requisiti | Alta | Grave | Analisi dei requisiti insieme a tutto il team | Organizzare meeting anche con gli altri stakeholder per chiarire ogni aspetto | 2024-11-15 |  | Chiuso | Anche con rielaborazioni e chiarimenti, alcune aree dei requisiti potrebbero rimanere non ben definite, influendo su design, sviluppo e test.
R13 | Organizzativi | Mancato rispetto della figura dei PM | PM | Processi decisionali lenti dovuti a gerarchie complesse | Riunioni disorganizzate, incomprensioni | Bassa | Tollerabile | Chiarire fin dall’inizio i ruoli e le responsabilità, promuovendo una leadership collaborativa e un clima di rispetto reciproco. | Organizzare una riunione chiarificatrice con un mediatore | 2024-11-18 |  | Chiuso | Nonostante l’organizzazione di una riunione chiarificatrice con un mediatore, potrebbe persistere una resistenza al rispetto del ruolo del Project Manager (PM) da parte di alcuni membri del team, soprattutto se il problema deriva da divergenze profonde nella visione, da comportamenti radicati o da una mancanza di fiducia nei confronti del PM. Questo potrebbe portare a difficoltà nella comunicazione, decisioni ritardate e una possibile erosione della coesione del team, influenzando la gestione complessiva del progetto.
Note on N3: da fare sul project cost -LEOPOLDO TODISCO

## TOP 10
ID | Rango | Categoria | Descrizione | Owner | Cause | Inneschi | Probabilità | Impatto | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Data individuazione | Interdipendenza | Status
R1 |  | Persone | Calo di motivazione di un TM | PM | Stress lavorativo causato da scadenze ravvicinate e obiettivi poco chiari | Mancanza di progressi visibili, feedback negativi o assenti | Media | Grave | Creare un ambiente di lavoro positivo, con revisioni regolari e incentivi | Ribilanciare il carico di lavoro | 2024-10-15 |  | Chiuso
R2 |  | Persone | Abbandono di un TM | PM | Insoddisfazione personale, opportunità lavorative migliori | Disinteresse nello sviluppo del progetto, poca partecipazione alle attività di team building | Molto bassa | Grave | Coinvolgere tutti i team member, dando un adeguato carico di lavoro e costante motivazione. Parlare spesso con i TM per capire eventuali problemi | Redistribuire i compiti e attivare rapidamente il processo di assunzione sostitutiva | 2024-10-15 |  | Chiuso
R3 |  | Persone | Comunicazione inefficiente dei PM con i TM | PM | Mancanza di competenze comunicative, strumenti inadeguati | Riunioni disorganizzate, incomprensioni | Media | Tollerabile | Formazione sulla comunicazione efficace, utilizzo di strumenti collaborativi aggiornati | Organizzare una riunione chiarificatrice e individuare le cause | 2024-10-20 |  | Chiuso
R4 |  | Persone | Calo di produttività | PM | Distrazioni, mancanza di obiettivi chiari | Ritardi sulle consegne, aumento di bug | Alta | Grave | Stabilire scadenze realistiche e obiettivi intermedi monitorati regolarmente | Implementare il pair programming o l'assistenza temporanea esterna | 2024-10-22 |  | Chiuso
R7 |  | Persone | Conflitto tra TM | PM | Conflitti interni al team o malintesi frequenti | Difficoltà nel lavorare di squadra | Alta | Grave | Svolgere periodicamente attività di team building | Discutere singolarmente con i TM coinvolti ed individuare le cause del conflitto | 2024-11-03 |  | Chiuso
R8 |  | Persone | Diminuzione del lavoro svolto | PM | Mancanza di comunicazione, stress | Contributo scarso da parte dei TM | Media | Grave | Fare delle review periodiche in modo tale da capire come sta andando il progetto | Individuare le cause dei rallentamenti e se necessario allocare altre risorse | 2024-11-05 |  | Chiuso
R9 |  | Stime | Errate previsioni su tempi e costi | PM | Carico di lavoro sproporzionato rispetto alle risorse disponibili | Ritardi sulle consegne, aumento di bug | Media | Grave | Stabilire scadenze realistiche e obiettivi intermedi monitorati regolarmente | Implementare il pair programming o l'assistenza temporanea esterna | 2024-11-05 |  | Chiuso
R10 |  | Tecnologie | I TM non riescono ad adeguarsi alle nuove tecnologie | PM | Mancanza di formazione adeguata, risorse limitate | Difficoltà nel completare task complessi | Alta | Catatrofico | Offrire sessioni di formazione continua, creare una knowledge base interna | Coinvolgere esperti esterni o consulenti | 2024-11-07 |  | Chiuso
R11 |  | Requisiti | Modifica dei requisiti in una fase avanzata del progetto | PM | Mancanza di chiarezza nei requisiti iniziali e negli obiettivi del progetto | Il cliente non è soddisfatto dei requisiti individuati o ci si accorge che i RF erano fra loro incompatibili | Alta | Grave | Stare a stretto contatto con il cliente in modo tale da ottenere feedback e fare una review prima di passare all'implementazione | Riformulare le priorità e cambiare lo schedule in modo da sistemare i Requisiti. | 2024-11-10 |  | Chiuso
R12 |  | Requisiti | Scarsa comprensione dei requisiti funzionali | PM | Comunicazione incoerente tra stakeholder e team di sviluppo | Ripetute modifiche ai requisiti | Alta | Grave | Analisi dei requisiti insieme a tutto il team | Organizzare meeting per chiarire ogni aspetto | 2024-11-15 |  | Chiuso