## Burndown Charts 1
Primo Sprint
Tempo |  | Task Rimanenti
Giorni | Date | Pianificati | Attuali
Lun | 2024-12-02 | 9 | 9
Mar | 2024-12-03 | 7 | 7
Mer | 2024-12-04 | 6 | 7
Gio | 2024-12-05 | 5 | 7
Ven | 2024-12-06 | 4 | 7
Sab | 2024-12-07 | 4 | 5
Dom | 2024-12-08 | 4 | 4
Secondo Sprint
Tempo |  | Task Rimanenti
Giorni | Date | Pianificati | Attuali
Lun | 2024-12-09 | 11 | 11
Mar | 2024-12-10 | 9 | 8
Mer | 2024-12-11 | 8 | 8
Gio | 2024-12-12 | 7 | 6
Ven | 2024-12-13 | 5 | 3
Sab | 2024-12-14 | 2 | 2
Dom | 2024-12-15 | 2 | 2

## Burndown Charts 2
Terzo Sprint
Tempo |  | Task Rimanenti
Giorni | Date | Pianificati | Attuali
Lun | 2024-12-16 | 10 | 10
Mar | 2024-12-17 | 7 | 9
Mer | 2024-12-18 | 6 | 7
Gio | 2024-12-19 | 5 | 6
Ven | 2024-12-20 | 3 | 3
Sab | 2024-12-21 | 1 | 2
Dom | 2024-12-22 | 0 | 2
Quarto Sprint
Tempo |  | Task Rimanenti
Giorni | Date | Pianificati | Attuali
Lun | 2024-12-23 | 7 | 7
Mar | 2024-12-24 | 4 | 5
Mer | 2024-12-25 | 4 | 4
Gio | 2024-12-26 | 4 | 4
Ven | 2024-12-27 | 3 | 4
Sab | 2024-12-28 | 1 | 2
Dom | 2024-12-29 | 0 | 0

## First Sprint
Obiettivo | Realizzazione delle funzionalità basilari e inizializzare l'ambiente | SP Totali | 37 | SP Completati | 18 | Stato di avanzamento del task
Item ID | User Story | Dettagli/Task | SP | Responsabile |  | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom
US_GU_1 | In quanto utente, voglio registrarmi alla piattaforma con le mie credenziali per poter usufruire dei servizi forniti | Backend: Sono state realizzate le Entity per i DTO, i DAO per salvare le entry nel database e le chiamate dedicate alla registrazione di ciascun utente. Sono stati sviluppati anche Service e Controller. | 5 | Antonio Ceruso |  | 0% | 10% | 20% | 30% | 50% | 75% | 90%
US_GU_3 | In quanto utente, voglio accedere alla piattaforma con le mie credenziali per poter usufruire dei servizi forniti | Backend: Sono state realizzate le Entity per i DTO, i DAO per accedere alle entry nel database e le chiamate dedicate al login di ciascun utente. È stato utilizzato JWT per creare un token di autenticazione così da proteggere ciascuna operazione dipendente dal tipo di utente tramite chiamate dedicate e verifiche tramite crittografia. | 8 | Benedetta Colella |  | 0% | 10% | 20% | 30% | 50% | 80% | 100%
Geraldine Montella
US_GEV_1 | Come volontario, voglio creare un evento per invitare rifugiati. | Backend: Sono state sviluppate le entity di riferimento (evento, indirizzo), i DAO di riferimento, DTO, service e controller. Testing: è stato effettuato un testing preliminare con Postman. | 4 | Alessia De Filippo |  | 0% | 10% | 20% | 30% | 50% | 80% | 100%
US_GAN_4 | Come volontario, voglio creare un annuncio di lavoro per cercare candidati idonei. | Backend: Sono state realizzate le Entity per i DTO, i DAO per salvare le entry nel database e le chiamate dedicate all'inserimento dei dati del paziente. Sviluppato anche il metodo per il service | 4 | Vito Vernellati |  | 0% | 10% | 10% | 20% | 40% | 60% | 60%
US_GCR_1 | Come volontario, voglio inserire un corso per i rifugiati. | Backend: Sono state realizzate le Entity per i DTO, i DAO per salvare le entry nel database e le chiamate dedicate alla visualizzazione e la modifica dei dati personali di ciascun utente | 6 | Biagio Gallo |  | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 40% | 40%
Geraldine Montella
US_GAN_6 | Come volontario, voglio creare un annuncio di consulenza per offrire supporto. | Backend: Sono state realizzate le Entity per i DTO, i DAO per ottenere le entry dal database, i Service e i Controller. Manca il frontend | 3 | Geraldine Montella |  | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 70% | 100%
US_GA_1 | Come volontario, voglio inserire un annuncio di alloggio per offrirlo ai rifugiati. | Backend: Sono state realizzate le Entity per i DTO, i DAO per ottenere le entry dal database, Service e controller. | 4 | Mario Zurolo |  | 0% | 0% | 20% | 30% | 50% | 60% | 70%
Inizializzazione Ambiente | Come sviluppatore, voglio che l’ambiente di sviluppo sia inizializzato e configurato correttamente, in modo da poter iniziare a lavorare senza perdere tempo in setup manuali. | Backend: Importate le librerie di base ed è stato inizializzato il progetto con Java Spring Frontend: Creato frontend con react e vite ed npm | 3 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Second Sprint
Obiettivo | Avanzamento negli sviluppi | SP Totali | 39 | SP Completati | 31 | Stato di avanzamento del task
Item ID | User Story | Dettagli/Task | SP | Responsabile |  | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom
US_GU_1 | In quanto utente, voglio registrarmi alla piattaforma con le mie credenziali per poter usufruire dei servizi forniti | Backend: completato il backend Frontend: completata la visualizzazione | 5 | Antonio Ceruso |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
US_GU_2 | Come utente registrato, voglio disconnettermi dalla piattaforma. | Completato backend e frontend | 3 | Benedetta Colella |  | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Geraldine Montella
US_GEV_2 | Come rifugiato, voglio iscrivermi a un evento per parteciparvi. | Backend completato, Frontend completato | 3 | Alessia De Filippo |  | 0% | 30% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%
US_GAN_4 | Come volontario, voglio creare un annuncio di lavoro per cercare candidati idonei. | Backend: Sono state realizzate le Entity per i DTO, i DAO per salvare le entry nel database e le chiamate dedicate all'inserimento dei dati del paziente. Sviluppato anche il metodo per il service | 4 | Vito Vernellati |  | 60% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100%
US_GCR_1 | Come volontario, voglio inserire un corso per i rifugiati. | Backend: Sono state realizzate le Entity per i DTO, i DAO per salvare le entry nel database e le chiamate dedicate alla visualizzazione e la modifica dei dati personali di ciascun utente | 5 | Biagio Gallo |  | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%
Geraldine Montella
US_GAN_6 | Come volontario, voglio modificare il contenuto di un mio annuncio. | Backend completo, Frontend completo | 3 | Geraldine Montella |  | 0% | 30% | 50% | 80% | 100% | 100% | 100%
US_GA_1 | Come volontario, voglio inserire un annuncio di alloggio per offrirlo ai rifugiati. | Backend: Sono state realizzate le Entity per i DTO, i DAO per ottenere le entry dal database, Service e controller. | 4 | Mario Zurolo |  | 70% | 70% | 70% | 90% | 100% | 100% | 100%
US_GU_6 | Come utente registrato, voglio eliminare il mio account per non accedere più al sistema. | Backend completato, Frontend completato | 1 | Antonio Ceruso |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
US_GA_2 | Come rifugiato, voglio manifestare interesse per un alloggio per richiederlo. | Backend: creato endpoint correttamente testato con Postman Frontend: creata card per alloggio, mancano le immagini | 5 | Mario Zurolo |  | 0% | 0% | 20% | 40% | 50% | 60% | 60%
US_GEV_3 | Come rifugiato, voglio disiscrivermi da un evento. | Backend completato, Frontend Completato | 3 | Alessia De Filippo |  | 0% | 30% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%
US_GCR_3 | Come volontario, voglio modificare un corso caricato. | Backend Completato, Frontend completato | 3 | Biagio Gallo |  | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 70% | 70%
Geraldine Montella

## Third Sprint
Obiettivo | Avanzamento negli sviluppi | SP Totali | 28 | SP Completati | 25 | Stato di avanzamento del task
Item ID | User Story | Dettagli/Task | SP | Responsabile |  | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom
US_GAN_3 | Come volontario, voglio modificare il contenuto di un mio annuncio. | Backend pronto, frontend pronto | 3 | Vito Vernellati |  | 20% | 40% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100%
Geraldine Montella
US_GAN_2 | Come utente, voglio filtrare gli annunci per trovare quelli più rilevanti. | Backend: completato; Frontend: da completare | 3 | Benedetta Colella |  | 0% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60%
US_GU_4 | Come utente registrato, voglio visualizzare i miei dati personali per verificarne la correttezza. | Backend: completo. Frontend: da completare | 3 | Antonio Ceruso |  | 60% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100%
Benedetta Colella
US_GCR_2 | Come rifugiato, voglio scaricare il materiale del corso per apprendere nuove competenze. | Backend: completo. Frontend: da completare | 2 | Biagio Gallo |  | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%
Alessia De Filippo
US_GAN_1 | Come volontario, voglio eliminare un mio annuncio per aggiornare le offerte. | Backend completo, Frontend completo | 2 | Geraldine Montella |  | 0% | 30% | 50% | 70% | 80% | 100% | 100%
Vito Vernellati
US_GA_3 | Ricezione Notifica di Interesse | Backend Pronto, Frontend pronto | 4 | Mario Zurolo |  | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100%
US_GU_5 | Come utente registrato, voglio modificare i miei dati personali per aggiornarli. | Backend completato, Frontend completato | 3 | Antonio Ceruso |  | 0% | 0% | 20% | 30% | 50% | 70% | 100%
US_GA_2 | Come rifugiato, voglio manifestare interesse per un alloggio per richiederlo. | Backend: creato endpoint correttamente testato con Postman Frontend: creata card per alloggio, mancano le immagini | 5 | Mario Zurolo |  | 30% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100%
US_GCR_3 | Come volontario, voglio modificare un corso caricato. | Backend Completato, Frontend completato | 3 | Biagio Gallo |  | 70% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
US_GAN_4 | Come volontario, voglio creare un annuncio di lavoro per cercare candidati idonei. | Backend completato, Frontend Completato |  | Vito Vernellati |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Fourth Sprint
Obiettivo | Avanzamento negli sviluppi | SP Totali | 25 | SP Completati | 25 | Stato di avanzamento del task
Item ID | User Story | Dettagli/Task | SP | Responsabile |  | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom
US_GAN_2 | Sistema di filtri annuncio | Tutto completo | 3 | Benedetta Colella |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100%
US_GSUP_1 | Utilizzo chatbot | Tutto completo | 3 | Alessia De Filippo |  | 0% | 30% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%
Biagio Gallo
US_GAN_5 | Candidatura lavoro | Tutto completo | 4 | Vito Vernellati |  | 60% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100%
US_GAN_9 | Accettazione consulenza | Tutto completo | 5 | Geraldine Montella |  | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%
US_GAN_7 | Preferenza annuncio | Tutto completo | 3 | Geraldine Montella |  | 0% | 30% | 50% | 80% | 100% | 100% | 100%
Vito Vernellati
US_GA_4 | Assegnazione Alloggio | Tutto completo | 4 | Mario Zurolo |  | 70% | 70% | 70% | 90% | 100% | 100% | 100%
US_GAN_8 | Visualizzazione preferenza annuncio | Tutto completo | 3 | Vito Vernellati |  | 0% | 30% | 50% | 80% | 100% | 100% | 100%
1